MODELPLANNEN DOORBRAAKMIDDELEN IZA & AZWA ¦ Landelijke Opschaling Zorginnovaties Samenvatting & Actieoverzicht ¦ Augustus 2026

Het Bestuurlijk Overleg (BO) IZA-AZWA heeft vijf modelplannen vastgesteld voor bewezen, arbeidsbesparende zorgtoepassingen die landelijk worden opgeschaald. Met €800 miljoen beschikbaar voor de periode 2027-2029 kunnen zorgorganisaties vanaf 1 december 2026 aanvragen indienen. Dit document biedt een overzicht van alle modelplannen, de spelregels en een praktische actiegids.

| € 800 mln Beschikbaar budget 2027 – 2029 | 5 Vastgestelde modelplannen | 1 dec '26 Start aanvraag- periode |
| --- | --- | --- |

◆  De 5 Vastgestelde Modelplannen

01 Modelplan 01 – Capaciteitsplanning met AI

▸ Sector(en): MSZ (Medisch Specialistische Zorg) ¦ VVT (Verpleeg, Verzorging & Thuiszorg) ▸ Doel: Landelijke opschaling van AI-gedreven capaciteitsplanning om wachtlijsten terug te dringen en personeelsinzet te optimaliseren. ▸ Implementatie van AI-tool voor rooster- en capaciteitsoptimalisatie ▸ Koppeling met EPD/ECD-systemen voor realtime data-inzicht ▸ Training medewerkers en managers in gebruik van AI-planningsinstrument ▸ Meting arbeidsbesparingeffect (uren/FTE) als mijlpaal voor uitbetaling

02 Modelplan 02 – Stemgestuurde Rapportage (AI-scribe)

▸ Sector(en): MSZ ¦ VVT ¦ GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) ¦ Huisartsenzorg ▸ Doel: Vermindering van administratieve lasten voor zorgprofessionals door inzet van stemgestuurde AI-rapportage in alle zorgsectoren. ▸ Aanschaf en implementatie van gecertificeerde AI-scribe-software ▸ Zorgvuldige privacytoets (AVG-compliant, verwerking op Europese servers) ▸ Onboarding en begeleiding van zorgverleners ▸ Aantoonbare vermindering registratietijd als mijlpaal voor uitbetaling ▸ Beschikbaar voor alle vier zorgsectoren: MSZ, VVT, GGZ en huisartsen

03 Modelplan 03 – Digitale & Hybride Zorgpaden – COPD & Hartfalen

▸ Sector(en): MSZ – Tele- en thuismonitoring in 6 zorgpaden ▸ Doel: Opschaling van digitale en hybride zorgpaden voor chronische patiënten via tele- en thuismonitoring, minder ziekenhuisbezoek en betere kwaliteit van leven. ▸ Zorgpaden: COPD, Hartfalen, Diabetes, Astma, Hypertensie (zwangerschap), IBD ▸ Implementatie van thuismonitoringsplatform (sensoren, app, dashboard) ▸ Digitale afsprakensystemen voor hybride (thuis+polikliniek) follow-up ▸ Reductie van polikliniekbezoeken als meetbare uitkomst ▸ Samenwerking huisarts-specialist als randvoorwaarde

04 Modelplan 04 – Digitale Triage – Huisartsenzorg

▸ Sector(en): Huisartsenzorg ▸ Doel: Opschaling van digitale triage in de huisartsenpraktijk: patiënten met een klacht doorlopen een online vragenlijst waarna automatisch een consult of digitale afhandeling volgt. ▸ Inzet van door Digizo.nu goedgekeurde triagetool ▸ Aansluiting op digitaliseringsbeleid van de regio ▸ Digitale vragenlijst voor zelfonderzoek door patiënt (24/7 beschikbaar) ▸ Automatische doorverwijzing: consult, telefonische afhandeling of zelfzorg ▸ Meting: percentage digitaal afgehandelde contacten als mijlpaal

05 Modelplan 05 – Medische Hulpmiddelen (3 hulpmiddelen)

▸ Sector(en): VVT ¦ Ouderenzorg ▸ Doel: Gerichte investering in drie bewezen medische hulpmiddelen voor grootschalig gebruik, waaronder slim incontinentiemateriaal. ▸ Slimme incontinentiematerialen: sensors die verzorgende waarschuwen bij vervuiling ▸ Twee aanvullende medische hulpmiddelen (nader gespecificeerd in volledig modelplan) ▸ Vermindering van nachtelijke controles en verhoogd comfort voor patiënt ▸ Aankoopsubsidie gecombineerd met implementatieondersteuning ▸ Arbeidsbesparingeffect: minder onnodige rondrondes verzorgend personeel

⚠ ⚠ Niet opengesteld: Medische Technologie & Digitale Angst-/Traumabehandeling (GGZ)

▸ Het modelplan voor medische technologie en digitale zorg voor angst- en traumabehandeling is vooralsnog NIET opengesteld. ▸ Reden: het was niet mogelijk om tijdig een modelplan te ontwikkelen dat aan alle eisen voldoet. ▸ Verwachting: dit modelplan wordt later alsnog opengesteld.

◆  De 11 Belangrijkste Spelregels

| 1 | Kant-en-klare modelplannen Er zijn vooraf vastgestelde modelplannen voor specifieke toepassingen. Aanvragen moeten passen binnen één van de vijf modelplannen. |
| --- | --- |
| 2 | Één gezamenlijk indienmoment Er is één indienmoment: van 1 december 2026 t/m 15 januari 2027. Aanvragen worden niet op basis van wie het eerst komt gehonoreerd. |
| 3 | Periode 2027–2029 De doorbraakmiddelen zijn beschikbaar voor de periode 2027 t/m 2029 en mogen uitsluitend worden ingezet voor diensten en producten die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen. |
| 4 | Uitsluitend voor Zvw-zorg De middelen zijn alleen bestemd voor zorg en producten die vallen onder de Zorgverzekeringswet. Wlz en WMO-zorg vallen hier buiten. |
| 5 | Aantoonbare arbeidsbesparing Het modelplan moet leiden tot aantoonbare arbeidsbesparing. Organisaties moeten kunnen aantonen hoeveel FTE of uren worden bespaard. |
| 6 | Betaling per behaalde mijlpaal Betaling door de zorgverzekeraar vindt plaats per behaalde mijlpaal (niet vooraf). De mijlpalen zijn vastgelegd in het modelplan. |
| 7 | Standaardbedragen Per modelplan gelden standaardbedragen die de administratieve lasten beperken. Er hoeft geen aparte begroting te worden opgesteld. |
| 8 | Aanvraag via zorgverzekeraar Zorgorganisaties dienen de aanvraag in via hun eigen zorgverzekeraar. De verzekeraar toetst of de aanvraag past binnen het modelplan. |
| 9 | Regionale samenwerking Waar van toepassing dient de toepassing te passen binnen het regionaliseringsbeleid en de digitale infrastructuur van de regio. |
| 10 | Privacy en certificering Technologische toepassingen moeten voldoen aan AVG-wetgeving en, waar van toepassing, zijn gecertificeerd (bijv. Digizo.nu voor triage-tools). |
| 11 | Rapportage en evaluatie Zorgorganisaties zijn verplicht resultaten te rapporteren. Niet-gehaalde mijlpalen leiden tot terugvordering van de doorbraakmiddelen. |

◆  Aanvraagproces – Stap voor Stap

| STAP 1 | Bepaal welk modelplan past bij uw organisatie Beoordeel welke van de vijf modelplannen aansluit bij uw sector (MSZ, VVT, GGZ, huisartsenzorg) en welke technologie u wilt implementeren. Raadpleeg zorgakkoorden.nl voor de volledige modelplanteksten. |
| --- | --- |

| STAP 2 | Check of u aan de basisvoorwaarden voldoet Zorg dat uw toepassing valt onder de Zvw, dat u kunt aantonen welke arbeidsbesparing wordt gerealiseerd en dat de technologie voldoet aan privacyvereisten (AVG) en eventuele certificering. |
| --- | --- |

| STAP 3 | Neem contact op met uw zorgverzekeraar Maak alvast kennis met uw contactpersoon bij de zorgverzekeraar. De aanvraag verloopt via de zorgverzekeraar. Vraag naar de specifieke vereisten en formats die uw verzekeraar hanteert. |
| --- | --- |

| STAP 4 | Bereid de aanvraag voor (vóór 1 december 2026) Zorg voor: (a) beschrijving van de toepassing, (b) onderbouwing arbeidsbesparingspotentieel, (c) implementatieplan inclusief mijlpalen, (d) privacydocumentatie of certificering, (e) bewijs van regionale aansluiting waar vereist. |
| --- | --- |

| STAP 5 | Dien de aanvraag in (1 dec 2026 – 15 jan 2027) Dien de aanvraag in bij uw zorgverzekeraar. Let op: er is één indienmoment, aanvragen zijn niet first-come-first-served. Zorg dat de aanvraag volledig is. |
| --- | --- |

| STAP 6 | Implementatie en mijlpaalbehaling (2027–2029) Na goedkeuring start de implementatie. Betaling vindt plaats per behaalde mijlpaal. Rapporteer tijdig over voortgang en resultaten om financiering veilig te stellen. |
| --- | --- |

◆  Tijdlijn Doorbraakmiddelen

| Mrt 2026 | ► | Besluit BO IZA-AZWA Bestuurlijk Overleg besluit tot investering €800 mln in AI, digitale zorg en medtech. |
| --- | --- | --- |

| Aug 2026 | ► | Modelplannen vastgesteld Vijf modelplannen officieel vastgesteld. Webinars en FAQ's gepubliceerd op zorgakkoorden.nl. |
| --- | --- | --- |

| Okt-Nov 2026 | ► | Voorbereiding aanvraag Zorgorganisaties bereiden aanvraag voor: contact verzekeraar, documentatie, implementatieplan. |
| --- | --- | --- |

| 1 dec 2026 | ► | Aanvraagperiode OPEN Start van het aanvraagloket bij de zorgverzekeraar. Volledige aanvragen kunnen worden ingediend. |
| --- | --- | --- |

| 15 jan 2027 | ► | Sluitingsdatum aanvraag Uiterste datum voor het indienen van aanvragen. Na deze datum worden geen aanvragen meer geaccepteerd. |
| --- | --- | --- |

| Q1-Q2 2027 | ► | Beoordeling & toekenning Zorgverzekeraars beoordelen aanvragen en kennen doorbraakmiddelen toe. |
| --- | --- | --- |

| 2027–2029 | ► | Implementatieperiode Uitvoering van de plannen. Betaling per behaalde mijlpaal door de zorgverzekeraar. |
| --- | --- | --- |

◆  Actielijst – Wat Moet Uw Organisatie Nu Doen?

Oriëntatiefase (nú – september 2026)

☐  Lees de volledige modelplanteksten op zorgakkoorden.nl

☐  Volg een webinar of podcast over de doorbraakmiddelen

☐  Bepaal welk modelplan past bij uw sector en ambities

☐  Bespreek intern welke toepassing al lopend of in pilot is

☐  Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor eerste oriëntatie

Voorbereidingsfase (oktober – november 2026)

☐  Stel een projectteam samen (zorg, ICT, financiën, management)

☐  Leg privacydocumentatie en verwerkersovereenkomsten klaar (AVG)

☐  Check of uw technologie voldoet aan certificeringsvereisten (bijv. Digizo.nu)

☐  Maak een onderbouwde berekening van de verwachte arbeidsbesparing (FTE)

☐  Stem af met uw regio over aansluiting bij regionale digitale strategie

☐  Bereid implementatieplan en mijlpalenplan voor

Aanvraagfase (1 december 2026 – 15 januari 2027)

☐  Dien de volledige aanvraag in via uw zorgverzekeraar

☐  Zorg dat aanvraag aansluit bij standaardformat van het modelplan

☐  Voeg alle gevraagde bijlagen toe (privacydoc, certificering, implementatieplan)

☐  Houd de bevestiging van ontvangst bij de verzekeraar bij

Implementatiefase (2027–2029)

☐  Voer de implementatie uit conform het goedgekeurde modelplan

☐  Monitor behaalde mijlpalen en rapporteer tijdig

☐  Declareer per behaalde mijlpaal bij de zorgverzekeraar

☐  Evalueer resultaten en draag bij aan landelijke kennisdeling

Bronnen: zorgakkoorden.nl (Modelplannen doorbraakmiddelen vastgesteld, augustus 2026)  |  BO IZA-AZWA besluit 30 maart 2026  |  Voorhangbrief prestatie doorbraakmiddelen (mei 2026)  |  ICT&Health nieuwsberichten  |  NZa bekostigingsrichtlijnen 2026