MODELPLANNEN DOORBRAAKMIDDELEN IZA & AZWA · Landelijke Opschaling Arbeidsbesparende Zorginnovaties Uitgebreide samenvatting & praktische gids voor zorgorganisaties ¦ Augustus 2026

| € 600 mln | € 200 mln | 5 | 1 dec '26 |
| --- | --- | --- | --- |
| Via zorgverzekeraars (Zvw) – 5 modelplannen | Via gemeenten sociaal domein / basisfunc. | Vastgestelde modelplannen | Start aanvraag (t/m 15 jan '27) |

◆  Achtergrond & Context

Wat zijn de doorbraakmiddelen?

De doorbraakmiddelen zijn financiële middelen vanuit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) die bedoeld zijn om bewezen, arbeidsbesparende zorgtoepassingen versneld en op grote schaal in te voeren. Het gaat expliciet NIET om pilots of experimenten — alleen toepassingen die al bewezen effectief zijn, komen in aanmerking. Het BO IZA-AZWA heeft op 30 maart 2026 besloten de €800 miljoen te investeren in AI, digitale zorg, hybride zorgpaden en medische technologie.

Verdeling van het budget

| Stroom | Bedrag | Via | Periode | Doel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelplannen (Zvw) | € 600 miljoen | Zorgverzekeraars | 2027–2029 | 5 modelplannen opschaling |
| Sociaal domein | € 100 miljoen | Gemeenten | 2027 | Basisfunctionaliteiten + soc. domein |
| Sociaal domein | € 100 miljoen | Gemeenten | 2028 | Basisfunctionaliteiten + soc. domein |
| TOTAAL | € 800 miljoen | — | 2027–2029 | Volledige AZWA doorbraakinzet |

Waarom werken met modelplannen?

▸  Eerder werden transformatieplannen individueel ingediend — dit leidde tot hoge administratieve lasten en grote variatie in kwaliteit.

▸  Modelplannen zijn kant-en-klare standaardplannen voor specifieke toepassingen, vastgesteld door het BO IZA-AZWA.

▸  Zorgorganisaties sluiten aan bij een bestaand modelplan in plaats van zelf een volledig plan te schrijven.

▸  De beoordeling vindt plaats op basis van een beperkt aantal vooraf genormeerde KPI's — dit beperkt de werkdruk.

▸  Betaling verloopt per behaalde mijlpaal, niet als voorschot. Dit garandeert dat middelen daadwerkelijk leiden tot resultaat.

MODELPLAN 01 │ Capaciteitsplanning met AI Sectoren: MSZ · VVT

Wat houdt dit modelplan in?

Dit modelplan richt zich op het breed inzetten van AI-gestuurde capaciteitsplanningssystemen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) en de verpleeg-, verzorgings- en thuiszorg (VVT). Het doel is om wachtlijsten te verkorten, personeelsinzet te optimaliseren en werkdruk te verlagen door data en AI in te zetten voor planning en roostering. Het gaat om opschaling van systemen die in pilots al bewezen effectief zijn gebleken.

Wat valt er concreet onder dit modelplan?

▸  AI-tool voor operationele capaciteitsplanning: optimalisatie van planningen op basis van historische data, verwachte vraag en personeelsbeschikbaarheid.

▸  Roostersystemen met AI-advies: de planner krijgt suggesties op basis van werkbelasting, wettelijke normen (Arbowet) en zorgvraag.

▸  Koppeling met EPD/ECD en HR-systemen voor realtime data-inzicht en automatische signalering van knelpunten.

▸  Digitaal dashboard voor management: inzicht in bezetting, ziekteverzuim, piekbelasting en trend-analyses.

▸  Opleiding en begeleiding van medewerkers en leidinggevenden in het werken met AI-planningssystemen.

▸  Voor VVT: toepassing van AI in thuiszorgplanning (rittenplanning, zorguren, reistijd optimalisatie).

Vereisten om in aanmerking te komen

| ✓ Wat MAG wel / is vereist | ✗ Wat MAG NIET / zijn uitsluitingen |
| --- | --- |
| ✓ De toepassing valt uitsluitend onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) ✓ De tool is in een pilot of bij andere organisaties bewezen effectief ✓ Er is een aantoonbare arbeidsbesparing (FTE of uren) te verwachten ✓ De tool is AVG-compliant en verwerkt data op Europese servers ✓ U werkt samen met de ICT-afdeling en HR voor systeemkoppeling ✓ Er is een implementatieplan inclusief mijlpalen en meetmomenten ✓ Medewerkers worden betrokken en getraind (change management) ✓ Resultaten worden gerapporteerd aan de zorgverzekeraar | ✗ Pilots, experimenten of niet-bewezen AI-tools ✗ Toepassingen voor Wlz-gefinancierde zorg (niet onder Zvw) ✗ WMO-activiteiten (vallen buiten scope) ✗ Vervanging van reeds bestaande budgetten (additionaliteitsvereiste) ✗ AI-tools die niet zijn goedgekeurd of gecertificeerd voor zorgtoepassingen ✗ Kosten die al vergoed worden via andere financieringsstromen ✗ Activiteiten die al zijn afgerond vóór toekenning van de middelen ✗ Aanschaf van hardware zonder bewezen koppeling aan arbeidsbesparing |

Mijlpalen en uitbetaling

| Mijlpaal | Omschrijving | Moment van uitbetaling |
| --- | --- | --- |
| M1 – Go-live | AI-tool is in gebruik bij minimaal X% van de doelgroep | Na verificatie go-live |
| M2 – Adoptie | Actief gebruik door minimaal X% van medewerkers/planners | Na 6 maanden gebruik |
| M3 – Arbeidsbesparing | Aangetoonde besparing in uren/FTE via meting (nulmeting vs. nameting) | Na 12 maanden gebruik |
| M4 – Borging | Structurele inbedding in reguliere werkprocessen | Na 18-24 maanden |

⚠ Let op: Wat betekent 'bewezen' in dit kader?

▸ De toepassing moet aantoonbaar bewezen zijn via een eigen pilot, door Digizo.nu erkende implementatie, of wetenschappelijke evaluatie. ▸ Het is niet voldoende om te stellen dat AI in het algemeen werkt — u moet kunnen aantonen dat het in uw specifieke context arbeidsbesparend werkt. ▸ Aanvragen waarbij de arbeidsbesparing niet onderbouwd kan worden, worden afgewezen. ▸ Raadpleeg voor criteria: zorgakkoorden.nl en de volledige modelplantekst.

MODELPLAN 02 │ Stemgestuurde Rapportage (AI-scribe) Sectoren: MSZ · VVT · GGZ · Huisartsenzorg

Wat houdt dit modelplan in?

Stemgestuurde rapportage — ook wel AI-scribe of voice-guided reporting genoemd — maakt het mogelijk dat zorgprofessionals hun rapportage inspreken in plaats van typen. De AI verwerkt de spraak direct naar gestructureerde tekst in het elektronisch (patiënten)dossier. Dit verlaagt de administratieve last significant: zorgverleners besteden minder tijd aan schermen en meer tijd aan patiënten. Landelijk gezien is 69% van de ziekenhuizen begonnen met stemgestuurde rapportage, maar slechts 21% van de beoogde zorgprofessionals gebruikt het actief — het modelplan moet dit percentage drastisch verhogen.

Per sector: wat valt er onder dit modelplan?

| Sector | Toepassing | Focus |
| --- | --- | --- |
| MSZ – Ziekenhuizen | AI-scribe voor specialisten, verpleegkundigen, paramedici | Vermindering EPD-registratietijd per consult |
| VVT – Verpleeg/thuiszorg | Stemgestuurde rapportage in ECD via mobiele app of device | Minder schrijftijd, betere kwaliteit rapportage |
| GGZ – Geestelijke GZ | AI-scribe voor sessieverslagen, zorgplannen, brieven aan verwijzers | Administratieverlichting bij GGZ-professionals |
| Huisartsenzorg | AI-scribe in HIS voor journaalregels, verwijsbrieven, SOEP-registratie | Minder registratiedruk bij hoge patiëntvolumes |

Hoe werkt stemgestuurde rapportage?

▸  De zorgverlener spreekt tijdens of na het consult zijn/haar bevindingen in via een microfoon (app, headset, of vaste microfoon).

▸  De AI-software verwerkt de spraak naar tekst en structureert deze conform het format van het EPD/ECD (bijv. SOAP-structuur).

▸  De zorgverlener controleert de tekst kort en bevestigt — er wordt nooit automatisch opgeslagen zonder menselijke verificatie.

▸  De software leert mee met de woordenschat en stijl van de individuele zorgverlener (personalisatie).

▸  Medische terminologie, namen en codes worden herkend via domeinspecifieke taalmodellen.

Vereisten en criteria (Digizo.nu)

▸  De tool moet zijn getoetst en goedgekeurd door Digizo.nu op basis van sector-specifieke criteria (aparte pagina per sector beschikbaar op digizo.nu).

▸  Leveranciers kunnen een intakeformulier invullen bij Digizo.nu — na toetsing worden ze toegevoegd aan de goedgekeurde lijst.

▸  Goedgekeurde tools zijn beschikbaar op de Digizo.nu-website per sector: MSZ, VVT, GGZ en huisartsenzorg.

▸  De software moet voldoen aan de AVG: spraakdata mag uitsluitend op Europese servers worden verwerkt.

▸  Er mag geen onbegeleide opname plaatsvinden — de patiënt moet worden geïnformeerd.

▸  Koppeling met het bestaande EPD/ECD is een vereiste — losstaande systemen zonder integratie komen niet in aanmerking.

| ✓ Wat MAG wel | ✗ Wat MAG NIET |
| --- | --- |
| ✓ Aanschaf en implementatie van een Digizo.nu-gecertificeerde AI-scribe ✓ Licentiekosten gedurende de implementatieperiode (2027-2029) ✓ Begeleiding en training van zorgverleners (onboarding) ✓ Aanpassing van werkprocessen en integratie met EPD/ECD ✓ Meten van tijdsbesparing per zorgverlener (uren per week) ✓ Rapportage van adoptiepercentage en gebruikstevredenheid | ✗ Tools die niet zijn goedgekeurd door Digizo.nu ✗ Tools die spraakdata verwerken buiten de EU ✗ Opname zonder medeweten of toestemming van de patiënt ✗ Automatisch opslaan zonder menselijke verificatie ✗ Vervanging van al gefinancierde registratiesystemen ✗ Wlz-gefinancierde zorg of WMO-activiteiten ✗ Kosten die al worden vergoed via bestaande contracten ✗ Systemen zonder integratie met het bestaande EPD/ECD |

💡 Praktische tip: Voorbereiding vóór 1 december 2026

▸ Start nú met het screenen van goedgekeurde AI-scribe tools op digizo.nu per uw sector. ▸ Inventariseer welke EPD/ECD-systemen u gebruikt en of de tool hierop aansluit. ▸ Voer een privacytoets (DPIA) uit vóór de aanvraag — dit is een vereiste. ▸ Meet de huidige registratietijd per zorgverlener als nulmeting (nodig voor mijlpaalmeting). ▸ Betrek uw OR vroegtijdig — AI-scribe heeft invloed op de arbeidsomstandigheden.

MODELPLAN 03 │ Digitale & Hybride Zorgpaden – COPD & Hartfalen Sectoren: MSZ – Tele- en thuismonitoring

Wat houdt dit modelplan in?

Dit modelplan maakt het mogelijk dat chronisch zieke patiënten thuis worden gemonitord via sensoren, apps en digitale dashboards, waardoor minder fysieke polikliniekbezoeken nodig zijn. De zorg wordt 'hybride': een combinatie van thuis (digitaal) en op locatie (polikliniek/ziekenhuis). De focus ligt op zes zorgpaden in de medisch-specialistische zorg (MSZ). De primaire focus voor dit modelplan ligt op COPD en hartfalen, maar de onderliggende infrastructuur dient tevens de overige vier paden.

De 6 zorgpaden binnen dit modelplan

| Zorgpad | Patiëntengroep | Monitoring via | Effect |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. COPD | Longpatiënten chronisch obstr. | Saturatiemeter, spirometer app, klachtenvragenlijst | Minder SEH-bezoeken, betere compliance |
| 2. Hartfalen | Patiënten met decompensatio cordis | Weegschaal, bloeddrukmeter, klachtenapp | Snellere medicatietitrage, minder heropname |
| 3. Diabetes | Type 2 diabetes (MSZ) | CGM-sensor, insulineapp, glucosewaarden | Betere glucoseregulatie, minder complicaties |
| 4. Astma | Astmapatiënten MSZ | Piekstroom, inhalatortracking, symptoomapp | Betere zelfmanagement, minder exacerbaties |
| 5. Hypertensie (zwangerschap) | Zwangere vrouwen met pre-eclampsie risico | Thuisbloeddrukmeter, digitale CTG | Minder ziekenhuisopnames in zwangerschap |
| 6. IBD | Ziekte van Crohn / Colitis ulcerosa | Symptoomapp, calprotectin, teleconsult | Betere afstemming medicatie, minder flares |

Hoe werkt een hybride zorgpad?

▸  Patiënt krijgt een thuismonitoringskit met sensoren/apparaten en een app op de smartphone.

▸  Dagelijks of wekelijks beantwoordt de patiënt vragen over klachten en meetwaarden via de app — dit duurt circa 2-5 minuten.

▸  Een verpleegkundige of arts monitort de data op afstand via een dashboard en grijpt in bij afwijkende waarden.

▸  Fysiek polikliniekbezoek alleen bij noodzaak of via vast gepland spreekuur — minder routine-afspraken.

▸  Samenwerking tussen huisarts (1e lijn) en specialist (2e lijn) is een harde randvoorwaarde — er moeten gezamenlijke protocollen zijn.

▸  Data-uitwisseling tussen zorgverleners moet technisch mogelijk zijn — patiënten mogen niet van platform hoeven wisselen.

| ✓ Wat MAG wel / randvoorwaarden | ✗ Wat MAG NIET / uitsluitingen |
| --- | --- |
| ✓ Implementatie van een geïntegreerd thuismonitoringsplatform ✓ Aanschaf van thuismonitoringsapparatuur voor patiënten ✓ Digitale infra: patiëntenportaal, app, dashboard voor zorgverlener ✓ Samenwerkingsafspraken huisarts-specialist vastleggen ✓ Training verpleegkundigen in remote monitoring en telemonitoring ✓ Meting van reductie in polikliniekbezoeken als mijlpaal ✓ Datakoppeling met bestaand EPD voor gedeeld dossier ✓ Patiëntbegeleiding en digitale vaardigheidsondersteuning | ✗ Zorgpaden die niet vallen onder de 6 genoemde zorgpaden (MSZ) ✗ Wlz-gefinancierde thuiszorg of verpleeghuiszorg ✗ WMO-thuiszorg of gemeentelijke zorgverlening ✗ Platforms waarbij patiëntdata naar niet-EU servers gaat ✗ Situaties zonder formele samenwerkingsafspraak 1e en 2e lijn ✗ Patiënten die niet digitaal vaardig zijn zonder begeleiding ✗ Systemen zonder koppeling aan EPD (stand-alone apps) ✗ Bestaande vergoedingenstromen die al dit zorgpad financieren |

⚠ Randvoorwaarde: Regionale samenwerking is verplicht

▸ De samenwerking tussen huisarts, medisch specialist en thuiszorg moet contractueel zijn vastgelegd. ▸ Er moeten gedeelde behandelprotocollen zijn voor ieder zorgpad waarvoor wordt aangevraagd. ▸ De regio moet beschikken over of werken aan een gedeelde digitale infrastructuur (NUTS, MedMij). ▸ Patiënten mogen niet hoeven schakelen tussen meerdere apps of portalen — dit is een technische vereiste.

MODELPLAN 04 │ Digitale Triage – Huisartsenzorg Sectoren: Huisartsenpraktijken & Huisartsenposten (HAP)

Wat houdt dit modelplan in?

Digitale triage maakt het mogelijk dat patiënten met een klacht of vraag via een online vragenlijst (triagetool) worden beoordeeld, vóórdat zij een afspraak maken of contact opnemen met de praktijk. Op basis van de antwoorden volgt automatisch een advies: een fysiek consult, een telefonisch consult, een digitale afhandeling of zelfzorgadvies. Dit vermindert het aantal onnodige bezoeken, verlaagt de druk op de praktijkassistente en maakt de toegang tot de huisartspraktijk efficiënter. De prestatie Digitale Triage is per 1 januari 2026 opgenomen in het zorginkoopbeleid 2026-2027.

Hoe werkt digitale triage in de praktijk?

▸  Patiënt opent de app of het patiëntenportaal en selecteert zijn/haar klacht (bijv. hoesten, pijn, huidprobleem).

▸  De triagetool stelt een reeks gerichte vragen over ernst, duur en bijkomende klachten — dit duurt 2-5 minuten.

▸  Op basis van de antwoorden genereert de tool een triage-uitkomst: urgentie niveau + aanbevolen vervolgstap.

▸  De patiënt ontvangt direct het advies: zelf afwachten, digitale afhandeling, telefonisch contact of fysieke afspraak.

▸  De praktijkassistente ziet de triage-uitkomst in het HIS en kan dit meenemen in de verdere planning.

▸  Alle triage-uitkomsten worden automatisch gelogd in het HIS — dit is verplicht.

De twee niveaus van digitale triage

| Niveau | Omschrijving | Vereisten | Vergoeding |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau 1 | Bestaande modules: online inzage + digitaal contact (e-consult, Quin, etc.) | Basisdigitalisering praktijk | Via reguliere digitalisering prestatie |
| Niveau 2 | Volledige digitale triagetool geïntegreerd in HIS/patiëntenportaal | Goedkeuring Digizo.nu + HIS-integratie + regionaal beleid | Doorbraakmiddelen modelplan 04 |

Vereisten voor niveau 2 (doorbraakmiddelen)

✓  De triagetool is getoetst en goedgekeurd door Digizo.nu — controle via digizo.nu website.

✓  De tool past binnen het digitaliseringsbeleid van de regio-organisatie (bijv. ROS, LHV-regio).

✓  De regio-organisatie stelt een regionaal digitaliseringsbeleid op en deelt dit met praktijken.

✓  De tool is geïntegreerd met het Huisarts Informatie Systeem (HIS) — standaard data-uitwisseling.

✓  De tool is optioneel ook gekoppeld aan het patiëntenportaal — soms extra module nodig bij leverancier.

✓  Meting van het percentage digitaal afgehandelde contacten als KPI (mijlpaal voor uitbetaling).

| ✓ Wat MAG wel | ✗ Wat MAG NIET |
| --- | --- |
| ✓ Aanschaf licentie van Digizo.nu-goedgekeurde triagetool ✓ Extra module bij HIS-leverancier voor integratie ✓ Begeleiding van patiënten (digitale vaardigheid ondersteuning) ✓ Training praktijkassistenten in gebruik van de triagetool ✓ Regionale afstemming en beleidsontwikkeling ✓ Meting en rapportage aan zorgverzekeraar ✓ Aanpassing van werkprocessen en protocollen | ✗ Tools die NIET zijn goedgekeurd door Digizo.nu ✗ Tools zonder integratie met het HIS ✗ Niveau 1 functionaliteiten die al standaard worden vergoed ✗ Triage buiten de huisartsenzorg (bijv. HAP-specifieke triage valt apart) ✗ Wlz- of WMO-gefinancierde zorgverlening ✗ Aanschaf hardware (tablets, computers) die niet specifiek gekoppeld zijn ✗ Tools waarbij patiëntdata buiten de EU wordt verwerkt ✗ Dubbele financiering van al bestaande digitaliseringssubsidies |

⚠ Regionale afstemming is een harde vereiste voor modelplan 04

▸ Zonder regionaal digitaliseringsbeleid van de regio-organisatie kunt u geen aanvraag indienen voor niveau 2. ▸ Vraag nu al bij uw regio-organisatie (ROS, LHV-regio) of een dergelijk beleid beschikbaar is. ▸ Als het beleid er nog niet is, moet uw regio dit opstellen vóór 1 december 2026. ▸ Via de regio-organisatie profiteert u van schaalvoordelen: betere technische ondersteuning en collectieve contractering.

MODELPLAN 05 │ Medische Hulpmiddelen – 3 Bewezen Technologieën Sectoren: VVT · Ouderenzorg · Thuiszorg

Wat houdt dit modelplan in?

Dit modelplan richt zich op het breed en versneld inzetten van drie specifieke, bewezen medische hulpmiddelen die arbeids- en zorgbesparend werken in de verpleeg-, verzorgings- en thuiszorg (VVT). In pilots zijn deze hulpmiddelen succesvol gebleken. De doorbraakmiddelen maken het mogelijk om de aanschaf en implementatie op landelijke schaal te financieren. Het gaat om: (1) slim incontinentiemateriaal, (2) vacuümtherapie voor wondverzorging, en (3) stoma sensor technologie.

Hulpmiddel 1: Slim Incontinentiemateriaal

▸  Hoe werkt het: Slimme incontinentieluier met ingebouwde chip/sensor die de verzadigingsgraad meet en een signaal stuurt naar de verpleegkundige of app bij vervuiling.

▸  Voorbeeld: Abena Nova (Abena/MediSens) — chip in de luier, koppeling met software dashboard.

▸  Voordeel voor patiënt: minder onnodig controleren, betere nachtrust, meer comfort en waardigheid.

▸  Voordeel voor medewerker: geen onnodige rondes, tijdsbesparing van gemiddeld 30-50% op incontinentieverzorging.

▸  Doelgroep: Incontinent verpleeghuisbewoners (psychogeriatrisch en somatisch), weinig mobiele thuiszorgcliënten.

▸  Financiering: aanschaf sensor-kit + licentiekosten software worden gedekt vanuit modelplan 05.

Hulpmiddel 2: Vacuümtherapie voor Wondverzorging (VAC-therapie)

▸  Hoe werkt het: Een vacuümpomp zuigt wondvocht af en stimuleert daarmee wondgenezing. Moderne versies zijn draagbaar en compact — patiënt kan zelfstandiger functioneren.

▸  Voordeel: minder frequent wisselen van verband (van dagelijks naar 2-3 keer per week), minder zorgcontacten per patiënt.

▸  Tijdsbesparing: gemiddeld 30-60% minder verpleegkundige contacten voor complexe wondzorg.

▸  Doelgroep: Patiënten met chronische wonden (diabetisch ulcus, decubitus stadium 3-4, postoperatieve wonden).

▸  Vereiste: Training verpleegkundigen in gebruik van VAC-apparatuur en wondassessment op afstand.

Hulpmiddel 3: Stoma Sensor Technologie

▸  Hoe werkt het: Sensor op of in de stomazak meet vulgraad en stuurt een signaal naar patiënt of zorgverlener als de zak geleegd of gewisseld moet worden.

▸  Voordeel voor patiënt: meer zelfstandigheid, minder sociale onzekerheid, betere kwaliteit van leven.

▸  Voordeel voor zorgverlener: minder onnodige thuiszorgbezoeken uitsluitend voor stomacontrole.

▸  Doelgroep: Patiënten met een colostoma, ileostoma of urostoma in de thuiszorg.

▸  Combinatie met teleconsult: zorgverlener controleert op afstand via foto/video — alleen bij daadwerkelijk probleem een bezoek.

| ✓ Wat MAG wel | ✗ Wat MAG NIET |
| --- | --- |
| ✓ Aanschaf van gecertificeerde sensor-kits en bijbehorende apparatuur ✓ Licentiekosten voor monitoring software/platform (2027-2029) ✓ Training medewerkers in gebruik hulpmiddelen en remote monitoring ✓ Patiëntbegeleiding en instructie bij ingebruikname ✓ Integratie met ECD voor automatische signalering ✓ Meting van besparing in zorgcontacten als KPI ✓ Rapportage van patiënttevredenheid en kwaliteit van leven | ✗ Hulpmiddelen die niet tot de drie genoemde categorieën behoren ✗ Aanschaf buiten de implementatieperiode (vóór toekenning) ✗ Wlz-gefinancierde verpleeghuiszorg (valt buiten Zvw) ✗ WMO-thuiszorg of huishoudelijke hulp ✗ Hulpmiddelen zonder CE-markering of klinische validatie ✗ Dubbele financiering via andere zorginkoop of subsidies ✗ Tools of platforms die data buiten de EU verwerken ✗ Patiënten die al via andere contracten worden gefinancierd |

◆  De 11 Spelregels – Volledig Uitgewerkt

| 1 | Alleen Zvw – Geen Wlz of WMO De doorbraakmiddelen zijn uitsluitend bestemd voor zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) komt NIET in aanmerking. Controleer per toepassing of de declaratie structureel via de Zvw loopt. → Zvw-gefinancierde zorg: MSZ, GGZ, huisartsenzorg, VVT (thuiszorg via Zvw) → Wlz: verpleeghuiszorg, volledig pakket thuis (VPT) → NIET toegestaan → WMO: huishoudelijke hulp, begeleiding, ondersteuning → NIET toegestaan |
| --- | --- |

| 2 | Additioneel – Geen vervanging bestaande budgetten De doorbraakmiddelen zijn additioneel en mogen NIET worden gebruikt ter vervanging van reeds bestaande (contractuele) budgetten of subsidies. Het gaat om extra impuls boven op de reguliere zorgfinanciering. Tevens mogen gemeentelijke budgetten niet worden vervangen. → Controleer of de activiteit al gefinancierd wordt via enig ander contract of subsidie → De aanvraag mag niet leiden tot vermindering van bestaande reguliere financiering → Gemeenten mogen niet de AZWA-middelen inzetten als dekking voor bezuinigingen |
| --- | --- |

| 3 | Bewezen toepassingen – Geen pilots Alleen toepassingen die al bewezen zijn via pilots, wetenschappelijk onderzoek of breed gedragen praktijkervaring komen in aanmerking. Het modelplan heeft een bewijs van effectiviteit nodig. De middelen zijn bedoeld voor opschaling, niet voor innovatie-experimenten. → Toon aan met data: effectiviteitsstudie, Nivel-rapport, Digizo.nu-registratie of eigen pilot → Verwijs naar landelijk erkende bronnen (ZonMw, Nivel, NVZ, Actiz) → Geef aan bij hoeveel zorgorganisaties de toepassing al succesvol is ingevoerd |
| --- | --- |

| 4 | Aantoonbare arbeidsbesparing als kerncriterium De kern van het modelplan is arbeidsmarktontlasting: iedere aanvraag moet aantonen dat de toepassing leidt tot een meetbare besparing in uren of FTE. Dit is de primaire KPI waarmee de effectiviteit van de doorbraakmiddelen wordt gemeten en verantwoord naar de Tweede Kamer. → Maak een nulmeting vóór implementatie (hoeveel uur/week besteedt de doelgroep aan de te vervangen taak?) → Definieer vooraf de meetmethode en frequentie van meting → Rapporteer na 6, 12 en 24 maanden de gerealiseerde arbeidsbesparing in FTE of uren/week |
| --- | --- |

| 5 | Één indienmoment – Geen first-come-first-served Er is precies één indienmoment: van 1 december 2026 tot en met 15 januari 2027. Alle aanvragen die binnen deze periode binnenkomen worden gelijkwaardig behandeld. Er is geen voordeel aan vroeg indienen — volledigheid telt. → Dien in tussen 1 dec 2026 en 15 jan 2027 → Een onvolledige aanvraag op dag 1 weegt zwaarder dan een volledige aanvraag op dag 30 → Na 15 januari 2027 worden geen aanvragen meer geaccepteerd |
| --- | --- |

| 6 | Betaling per mijlpaal – Geen voorschot De uitbetaling van de doorbraakmiddelen vindt uitsluitend plaats op het moment dat een vooraf vastgestelde mijlpaal is behaald en geverifieerd. Er is geen voorfinanciering of subsidie-voorschot. Zorgorganisaties moeten de implementatiekosten initieel zelf voorfinancieren. → Mijlpalen zijn per modelplan gedefinieerd (zie tabellen per modelplan in dit document) → Verificatie door de zorgverzekeraar — soms inclusief een audit of site visit → Niet-gehaalde mijlpalen leiden NIET tot uitbetaling — maar ook niet tot terugvordering van eerdere mijlpalen |
| --- | --- |

| 7 | Standaardbedragen per modelplan Per modelplan zijn vaste standaardbedragen bepaald. U hoeft geen gedetailleerde kostenbegroting op te stellen of offertes te overleggen. Het standaardbedrag is een normbedrag dat de aanvraag vereenvoudigt en administratieve lasten beperkt. → Vraag het exacte standaardbedrag voor uw modelplan op bij uw zorgverzekeraar of via zorgakkoorden.nl → U mag het standaardbedrag alleen inzetten voor kosten die vallen binnen het modelplan → Overschrijding van het standaardbedrag is voor eigen rekening |
| --- | --- |

| 8 | Aanvraag via de dominante zorgverzekeraar U dient uw aanvraag in bij uw dominante (marktleidende) zorgverzekeraar in uw regio. Dit is de verzekeraar met het grootste marktaandeel in uw zorgorganisatie of praktijk. De verzekeraar toetst of uw aanvraag past binnen het modelplan en of u voldoet aan de criteria. → Identificeer uw marktleidende verzekeraar (meestal Zilveren Kruis, CZ, VGZ of Menzis per regio) → Maak vóór 1 december 2026 een oriëntatiegesprek voor inhoudelijke afstemming → Andere verzekeraars sluiten zich aan bij het akkoord van de dominante verzekeraar |
| --- | --- |

| 9 | Regionale afstemming waar vereist Voor sommige modelplannen (met name digitale triage en hybride zorgpaden) is regionale afstemming een harde vereiste. De toepassing moet passen binnen het regionaal digitaal zorgbeleid en de samenwerking met andere zorgaanbieders moet formeel zijn vastgelegd. → Check of uw regio een regionaal digitaliseringsbeleid heeft (ROS, LHV-regio, ROAZ) → Stem af met uw netwerk: zijn er andere aanbieders die hetzelfde platform gebruiken? → Leg samenwerking vast in een samenwerkingsovereenkomst of regiocontract |
| --- | --- |

| 10 | Privacy en certificering als voorwaarden Alle ICT-toepassingen en hulpmiddelen moeten voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor AI-tools is aanvullend een DPIA (Data Protection Impact Assessment) verplicht. Software moet op Europese servers draaien. Hulpmiddelen moeten CE-gecertificeerd zijn. → Voer een DPIA uit voor alle AI- en datasystemen vóór de aanvraag → Controleer of de leverancier een verwerkersovereenkomst (DPA) aanbiedt → AI-tools voor zorgbeslissingen moeten voldoen aan de EU AI Act (hoog-risico categorie) → Hulpmiddelen moeten CE-markering hebben — controleer de EU Medical Device Database |
| --- | --- |

| 11 | Rapportage en terugvordering bij niet-nakoming Zorgorganisaties zijn contractueel verplicht om te rapporteren over de gerealiseerde resultaten per mijlpaal. Bij het niet halen van een mijlpaal wordt de bijbehorende uitbetaling niet gedaan. Bij het niet nakomen van de rapportageverplichting of fraude volgt terugvordering. → Stel intern een projectverantwoordelijke aan voor monitoring en rapportage → Gebruik de KPI-formats die de zorgverzekeraar verstrekt bij toekenning → Bewaar alle documentatie minimaal 7 jaar voor controledoeleinden (accountantsverklaring mogelijk vereist) |
| --- | --- |

◆  Aanvraagproces – Stap voor Stap met Aandachtspunten

| STAP 1 | Bepaal welk modelplan en welke sector Analyseer uw zorgorganisatie: in welke sector actief (MSZ, VVT, GGZ, huisartsenzorg)? Welke bewezen toepassing wilt u opschalen? Elk modelplan heeft andere criteria en vereisten. U kunt in principe voor meerdere modelplannen tegelijk aanvragen indien u in meerdere sectoren actief bent. ▸ Raadpleeg de volledige modelplanteksten op zorgakkoorden.nl ▸ Bezoek een webinar of informatiesessie (gepland voor sept-nov 2026) ▸ Raadpleeg uw brancheorganisatie (ActiZ, NVZ, GGZ NL, LHV) voor sectorspecifiek advies |
| --- | --- |

| STAP 2 | Toets de basisvereisten Vóór u een aanvraag opstelt, moet u kunnen aantonen dat de toepassing voldoet aan de basisvereisten: Zvw-financiering, bewezen effectiviteit, privacy-compliance en aantoonbare arbeidsbesparingspotentieel. ▸ Vraag een DPIA aan als dat nog niet gedaan is (AI en dataverwerkende systemen) ▸ Controleer of de tool gecertificeerd is (Digizo.nu, CE-markering) ▸ Voer een nulmeting uit van de huidige tijdsbesteding op de te verbeteren taak ▸ Controleer of er geen bestaande subsidie of contract is die dezelfde kosten al dekt |
| --- | --- |

| STAP 3 | Neem contact op met uw dominante verzekeraar Uw aanvraag loopt via de zorgverzekeraar met het grootste marktaandeel in uw organisatie. Maak vóór 1 december 2026 een oriëntatiegesprek om te bespreken of uw aanvraag kansrijk is en welke aanvullende documenten de verzekeraar verwacht. ▸ Informeer naar het specifieke aanvraagformat van uw verzekeraar ▸ Vraag naar de standaardbedragen voor uw modelplan ▸ Bespreek de mijlpalenstructuur en rapportagefrequentie ▸ Vraag of uw verzekeraar aanvullende eisen stelt bovenop het modelplan |
| --- | --- |

| STAP 4 | Stel de aanvraag samen (vóór 1 december 2026) De aanvraag bestaat uit standaard onderdelen die per modelplan zijn gespecificeerd. Bereid de volgende documenten voor ter onderbouwing van uw aanvraag. ▸ Beschrijving van de toepassing en aansluiting bij modelplan (welk plan, welke sector) ▸ Bewijs van effectiviteit (pilotresultaten, studiedata, Digizo.nu-certificering) ▸ Nulmeting: huidige situatie in uren/FTE voor de te verbeteren taak ▸ Implementatieplan: fasering, verantwoordelijkheden, tijdpad, mijlpalen ▸ Privacy-documentatie: verwerkersovereenkomst, DPIA (indien vereist) ▸ Certificering hulpmiddel of software (Digizo.nu-goedkeuring, CE-markering) ▸ Bewijs van regionale afstemming (indien vereist voor uw modelplan) ▸ Ondertekening door directie / RvB van de zorgorganisatie |
| --- | --- |

| STAP 5 | Dien in (1 december 2026 – 15 januari 2027) Dien de complete aanvraag in via het door uw zorgverzekeraar aangegeven kanaal. Let op: er is géén verlengingsmogelijkheid na 15 januari 2027. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen — vraag vooraf om een checklist. ▸ Controleer de aanvraag op volledigheid met behulp van de checklist van uw verzekeraar ▸ Bewaar de ontvangstbevestiging van uw aanvraag ▸ Plan een follow-up contact met uw verzekeraar 2-3 weken na indiening |
| --- | --- |

| STAP 6 | Implementatie en mijlpaalbewaking (2027–2029) Na goedkeuring start de implementatiefase. U ontvangt pas geld ná het behalen van mijlpalen. Plan intern vaste rapportagemomenten en wijs een projectverantwoordelijke aan. ▸ Stel een projectplan op met duidelijke verantwoordelijkheden per mijlpaal ▸ Maak tussentijdse metingen (6 maanden, 12 maanden, 24 maanden) ▸ Declareer per behaalde mijlpaal bij de zorgverzekeraar met bewijs ▸ Rapporteer ook negatieve uitkomsten — leer en pas aan waar nodig ▸ Draag bij aan landelijke kennisdeling: deel uw ervaringen via zorgakkoorden.nl |
| --- | --- |

◆  Tijdlijn – Alle Cruciale Datums

| 30 mrt 2026 | ► | BO IZA-AZWA besluit Het Bestuurlijk Overleg besluit €800M doorbraakmiddelen in te zetten voor AI, digitale zorg en medtech. |
| --- | --- | --- |

| Aug 2026 | ► | Modelplannen vastgesteld & gepubliceerd Vijf modelplannen officieel gepubliceerd op zorgakkoorden.nl. Start informatie-webinars. |
| --- | --- | --- |

| Sept-nov 2026 | ► | Oriëntatie & voorbereiding Zorgorganisaties bereiden aanvraag voor: DPIA, nulmeting, overleg verzekeraar, implementatieplan. |
| --- | --- | --- |

| 1 dec 2026 | ► | Aanvraagloket GEOPEND Start indieningperiode. Aanvragen indienen via de dominante zorgverzekeraar. |
| --- | --- | --- |

| 15 jan 2027 | ► | SLUITINGSDATUM aanvragen Uiterste datum indiening. Geen verlengingen. Onvolledige aanvragen worden niet behandeld. |
| --- | --- | --- |

| Q1-Q2 2027 | ► | Beoordeling & toekenning Zorgverzekeraars beoordelen aanvragen. Toekenningsbesluit + start implementatieovereenkomst. |
| --- | --- | --- |

| 2027 | ► | Start implementatie + Mijlpaal 1 Implementatiefase start. Eerste mijlpaalbetalingen worden gedaan na verificatie. |
| --- | --- | --- |

| 2028 | ► | Mijlpaal 2 + voortgangsrapportage Tussentijdse meting arbeidsbesparingeffect. Tweede tranche uitbetaling. |
| --- | --- | --- |

| 2029 | ► | Eindmeting & afronding Definitieve meting van arbeidsbesparingresultaten. Eindrapportage aan zorgverzekeraar en VWS. |
| --- | --- | --- |

◆  Uitgebreide Actielijst Per Fase

Gebruik deze checklist om uw voorbereiding te structureren. Per fase zijn concrete actiepunten opgenomen. Vink ze af zodra ze zijn afgerond. Wijs per fase een verantwoordelijke aan.

FASE 1: Oriëntatie (nú – september 2026)

☐  Lees de volledige tekst van de modelplannen op zorgakkoorden.nl

☐  Volg een webinar of podcast over de doorbraakmiddelen (agenda op zorgakkoorden.nl)

☐  Identificeer welk(e) modelplan(nen) relevant zijn voor uw organisatie en sector

☐  Bespreek intern welke toepassingen al in pilot of in gebruik zijn (bewijs van effectiviteit!)

☐  Inventariseer of uw huidige EPD/ECD/HIS geschikt is voor koppeling met de beoogde tool

☐  Neem contact op met uw brancheorganisatie voor sectorspecifiek advies

☐  Controleer of uw toepassing valt onder de Zvw (cruciaal — bij twijfel: vraag uw verzekeraar)

FASE 2: Voorbereiding (oktober – november 2026)

☐  Stel een intern projectteam samen (minimaal: zorginhoud, ICT, financiën, privacy, management)

☐  Voer een nulmeting uit: hoeveel uur/week besteedt de doelgroep nu aan de te verbeteren taak?

☐  Voer een DPIA (Data Protection Impact Assessment) uit voor AI/datasystemen

☐  Sluit een verwerkersovereenkomst (DPA) met de softwareleverancier

☐  Controleer Digizo.nu-goedkeuring voor uw tool (spraakrapportage, triage) of CE-keurmerk (hulpmiddelen)

☐  Maak een implementatieplan met mijlpalen, verantwoordelijkheden en tijdpad

☐  Bereid de onderbouwing van arbeidsbesparing voor (schatting FTE/uren + methode van meting)

☐  Stem regionale samenwerking af (voor modelplan 03 en 04 is dit verplicht)

☐  Maak een oriëntatiegesprek met uw dominante zorgverzekeraar

☐  Vraag bij de verzekeraar het aanvraagformat en de standaardbedragen op

☐  Betrek uw Ondernemingsraad vroegtijdig (AI en nieuwe technologie vereist OR-advies)

FASE 3: Aanvraag indienen (1 december 2026 – 15 januari 2027)

☐  Controleer de aanvraag op volledigheid via de checklist van uw verzekeraar

☐  Zorg dat beschrijving van toepassing expliciet aansluit bij het gekozen modelplan

☐  Voeg het bewijs van effectiviteit toe (pilotresultaten, Digizo.nu-certificering, studiedata)

☐  Voeg de nulmeting toe als bijlage met methodebeschrijving

☐  Voeg het implementatieplan toe inclusief mijlpalen en meetmethode

☐  Voeg privacy-documentatie toe: verwerkersovereenkomst en DPIA

☐  Voeg certificeringsbewijs toe: Digizo.nu-goedkeuring of CE-markering

☐  Voeg bewijs van regionale afstemming toe indien vereist voor uw modelplan

☐  Laat de aanvraag ondertekenen door directie of RvB

☐  Dien in via het door de verzekeraar opgegeven kanaal en bewaar de ontvangstbevestiging

FASE 4: Implementatie en Monitoring (2027–2029)

☐  Benoem een projectverantwoordelijke voor bewaking van mijlpalen en rapportage

☐  Start de implementatie conform het goedgekeurde plan

☐  Meet na 6 maanden de adoptie (% medewerkers dat de tool actief gebruikt)

☐  Meet na 12 maanden de arbeidsbesparingresultaten (nulmeting vs. nameting)

☐  Declareer per behaalde mijlpaal bij de zorgverzekeraar met onderbouwend bewijs

☐  Rapporteer tussentijdse resultaten — ook negatieve bevindingen — aan de verzekeraar

☐  Bewaar alle documentatie minimaal 7 jaar (accountantscontrole is mogelijk)

☐  Draag bij aan landelijke kennisdeling via zorgakkoorden.nl of uw brancheorganisatie

☐  Evalueer na 2 jaar het totaalresultaat en beslis over structurele borging

⚠ ⚠ Modelplan GGZ Angst/Trauma – Voorlopig NIET Opengesteld

▸ Het modelplan voor medische technologie en digitale angst- en traumabehandeling in de GGZ (o.a. digitale EMDR) is vooralsnog NIET geopend. Dit was voorzien als 6e toepassingsgebied. ▸ Reden: het was niet mogelijk om tijdig een modelplan te ontwikkelen dat aan alle eisen voldoet. ▸ Dit houdt NIET in dat digitale GGZ-toepassingen nooit kunnen worden gefinancierd — er zijn andere financieringsroutes via de GGZ-hoofdlijnenakkoorden en ZonMw. ▸ Verwachting: het BO IZA-AZWA streeft ernaar dit modelplan op een later moment alsnog te openen. ▸ Houdt zorgakkoorden.nl in de gaten voor updates over dit modelplan.

Bronnen: zorgakkoorden.nl (Modelplannen doorbraakmiddelen vastgesteld, aug 2026)  ·  BO IZA-AZWA besluit 30 maart 2026  ·  Voorhangbrief prestatie doorbraakmiddelen (VWS, mei 2026)  ·  CW3.1 Kader Doorbraakmiddelen (Rijksoverheid, mrt 2026)  ·  Digizo.nu (per sector)  ·  ICT&Health, Skipr (nieuwsberichten 2026)  ·  NZa Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2026  ·  Sociaal Werk Nederland – AZWA-dossier  ·  Vilans kennisbank digitale zorg.