## Slide 1
INTEGRAAL CAPACITEITSMANAGEMENT
Acute poort en Hotfloor
De eenvoudige versie: wat gaat er gebeuren, wat weten we, en wat moet er nog besloten worden
Van de huidige situatie naar de nieuwbouw · juni 2027
4 → 2
afdelingen worden clusters
6
besluiten die wachten
36
open vragen
Acute poort
Hotfloor
EHH: waar hoort die bij?
Notes: Vereenvoudigde versie van de presentatie 'Acute poort en Hotfloor'. Doel: iedereen begrijpt in een kwartier wat er speelt. De cijfers en vragen komen uit de oorspronkelijke presentatie; de details staan in de bijlage.

## Slide 2
WAAR GAAT DIT OVER?
In één zin
Vier afdelingen verhuizen in juni 2027 naar de nieuwbouw en worden daar twee clusters
Acute poort en Hotfloor
2
NU
ICU
CCU / SCU / EHH
SEH
Kind spoed
STRAKS (VANAF JUNI 2027)
Acute poort
alles wat met spoed binnenkomt
SEH
Kind spoed
EHH
Hotfloor
alle bewakingszorg op één vloer
ICU
CCU / SCU
WAAROM DIT LASTIG IS
Om te weten hoeveel verpleegkundigen we nodig hebben, moeten we eerst weten wat waar komt. En dat is nog niet overal besloten.
Notes: De ICU, CCU/SCU/EHH, SEH en kinderspoed werken nu als losse afdelingen. In de nieuwbouw komen ze samen in twee clusters: de acute poort (SEH, kinderspoed en EHH) en de Hotfloor (ICU, CCU en SCU). De EHH is het onderdeel dat van plek wisselt.

## Slide 3
DE SPELERS
Wie is wie?
Vijf afkortingen die je in deze presentatie tegenkomt
Acute poort en Hotfloor
3
SEH
Spoedeisende hulp
Iedereen die met spoed binnenkomt. Nu 11 kamers.
Kind spoed
Spoedzorg voor kinderen
Eigen stroom, komt straks bij de SEH. Aantal kamers nog niet in beeld.
EHH
Eerste hart hulp
Acute hartpatiënten voor korte opvang. Zit nu bij de CCU, verhuist naar de acute poort.
CCU / SCU
Hart- en strokebewaking
Coronary Care Unit en Stroke Care Unit. Nu samen met de EHH 15 kamers.
ICU
Intensive care
Hoog complexe zorg. Nu 10 kamers, de enige afdeling met een vastgestelde norm.
Notes: SEH: 11 kamers, exclusief triage en gipsplek. Bij drukte wordt ook de POK gebruikt en liggen patiënten soms op de gang. CCU/SCU/EHH: 15 kamers samen, één fysieke afdeling. ICU: 10 kamers. Kinderspoed: aantal kamers onbekend.

## Slide 4
DE METHODE
Hoe rekenen we de personele inzet uit?
Vier stappen. Wat de ene stap oplevert, is de invoer van de volgende.
Acute poort en Hotfloor
4
1
Bedden
Hoeveel bedden hebben we per week nodig?
op basis van instroom, aanwezigheid en ligduur
LEVERT OP
bedden per week
2
Norm
Hoeveel verpleegkundigen per dienst?
dag, laat en nacht, plus de indirecte uren
LEVERT OP
fte per afdeling
3
Rooster
Wie werkt wanneer?
roostersleutel, planning door CPP
LEVERT OP
het rooster
4
Begroting
Past het beschikbare personeel bij wat nodig is?
benodigd naast beschikbaar
LEVERT OP
de fte-(mis)match
WAAR HET NU STOKT
Stap 2 kan niet af: de norm ligt alleen voor de ICU vast en de indirecte uren zijn niet vastgesteld. Daardoor staat stap 3 ook stil.
Notes: Stap 1: data-analyse van instroom, patiëntaanwezigheid en ligduur, rekenmodel, afstemmen met zorgmanager en teammanagers, definitief advies per afdeling. Stap 2: verpleegkundige norm per dienst, roostersleutels, directe en indirecte uren, fte-berekening per afdeling. Stap 3: urenoverzicht per afdeling, opbouw in Ortec, planning door CPP. Stap 4: bruto arbeidsduur volgens de cao, afwezigheid eraf, benodigde uren vanuit BIC naast het beschikbare.

## Slide 5
DE METHODE
Eén fulltime medewerker is geen 1.878 uur zorg
Voorbeeld uit de radiologie: van bruto arbeidsduur naar netto inzetbaarheid
Acute poort en Hotfloor
5
84%
1.579 uur netto inzetbaar
16%
300 uur
1 FTE = 1.878 BRUTO UREN PER JAAR (36 uur per week × 52,17 weken)
Netto inzetbaar
1.579 uur, 30,3 uur per week. Dit is de tijd die echt in de zorg gaat.
Afwezigheid
300 uur: vakantie (144), ziek (75), feestdagen (50), PLB (22), bijzonder verlof (8).
EN DAN DE REKENSOM
Benodigde uren
−
Beschikbare uren
=
fte tekort of over
Notes: Bruto arbeidsduur volgens de cao: 36 uur per week, 52,17 weken, 1.878 bruto uur per jaar per fte. Afwezigheid volgens begroting: vakantie 144, ziek 75,1, bijzonder verlof 8, PLB 22, feestdagen 50,4: samen 300 uur (15,9%). Netto inzetbaar: 1.579 uur (84,1%). Per medewerker komen daar scholing en werkoverleg nog bij. Overige afwijkingen bovenop de begroting: zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekteverzuim boven de 4%. Het verschil tussen benodigde uren en de bruto beschikbare formatie is de fte-(mis)match die naar de financiële begroting gaat.

## Slide 6
DEEL 1 · WAAR STAAN WE NU
De startsituatie per afdeling
Vier afdelingen, vier losse berekeningen, en nergens een vastgestelde norm
Acute poort en Hotfloor
6
ICU
10
kamers nu
✕
Norm verpleegkundigen
nee
✕
Jaarplan
nee
CCU / SCU / EHH
15
kamers nu
✕
Norm verpleegkundigen
nee
✓
Jaarplan
ja, versneld
SEH
11
kamers nu
✕
Norm verpleegkundigen
nee
?
Jaarplan
onbekend
Kind spoed
?
kamers nu
?
Norm verpleegkundigen
onbekend
✕
Jaarplan
nee
LET OP
10 en 15 zijn geen 25. Het zijn verschillende kamers voor verschillende specialismen. Elke afdeling rekent nu apart, op de huidige situatie.
Notes: Voor geen enkele afdeling is de norm verpleegkundigen vastgesteld (0 van 4). Alleen CCU/SCU/EHH heeft een (versneld) jaarplan. Huidige inzet: ICU en CCU dag, laat, nacht; SEH dag, tussen, laat, nacht. Zonder vastgestelde norm is de personele inzet niet te onderbouwen.

## Slide 7
DEEL 2 · WAT GAAN WE REKENEN
Het tijdpad
Van de eerste berekening tot de verhuizing
Acute poort en Hotfloor
7
NU
september 2026
Berekeningen starten
aantal bedden, norm verpleegkundigen en indirecte uren
OUDBOUW
oktober 2026 tot mei 2027
Alvast toewerken naar de nieuwe situatie
wat schuift er al, en wat pas na de verhuizing?
NIEUWBOUW
vanaf juni 2027
Verhuizing
daarna draait de zorg in de nieuwbouw
OPEN VRAAG
In de oudbouw werken de afdelingen al toe naar de nieuwe situatie. Wat schuift daar al, en wat pas na de verhuizing?
Notes: Berekeningen starten in september 2026: aantal bedden op basis van patiëntaanwezigheid, norm verpleegkundigen per dienst en indirecte uren per afdeling. Oudbouw: oktober 2026 tot mei 2027. Verhuizing en nieuwbouw vanaf juni 2027.

## Slide 8
DEEL 3 · WAT VERANDERT ER
Van vier afdelingen naar twee clusters
Oranje is het onderdeel dat van plek wisselt: de EHH
Acute poort en Hotfloor
8
NU: VIER LOSSE ONDERDELEN
SEH
Kind
apart
CCU / SCU
EHH
één afdeling
ICU
zelfstandig
STRAKS: TWEE CLUSTERS
Acute poort
SEH
Kind
EHH
Hotfloor
ICU
CCU / SCU
WAT DIT BETEKENT
De EHH komt los van de CCU/SCU en gaat naar de acute poort. De ICU smelt samen met de CCU en SCU tot één cluster voor bewakingszorg.
Notes: Huidige situatie: SEH en kinderspoed werken als afzonderlijke onderdelen; CCU, SCU en EHH vormen samen één fysieke afdeling; de ICU is een zelfstandige afdeling voor hoog complexe zorg. Nieuwbouw: de acute poort bundelt SEH, kinderspoed en EHH achter één poort; de Hotfloor bundelt ICU, CCU en SCU.

## Slide 9
DEEL 3 · WAT VERANDERT ER
De nieuwbouw in cijfers
Elk vakje is één kamer of bed
Acute poort en Hotfloor
9
Acute poort
23
kamers bekend
SEH + KIND SPOED · 18 KAMERS
EHH · 5 KAMERS
+ kind spoed: aantal nog niet benoemd
12 reguliere behandelkamers
3 fasttrack (fracturen)
1 triage + 2 acute opvang, geen verblijf
Van de 18 SEH-kamers zijn er dus maar 12 echte opnamekamers.
Hotfloor
16
bedden vastgesteld
ICU + CCU / SCU · 16 BEDDEN
Verdeling tussen ICU en CCU/SCU: nog niet bepaald
Notes: Acute poort: 18 SEH-kamers (12 reguliere behandelkamers, 3 fasttrack voor bepaalde fracturen, 1 triage, 2 acute opvang zonder verblijf) en 5 EHH-kamers. Kinderspoed nog niet benoemd. Hotfloor: 16 bedden vastgesteld voor ICU en CCU/SCU samen; de verdeling is nog open en is relevant voor de personele inzet. EPA's kind op de SEH.

## Slide 10
DEEL 3 · WAT VERANDERT ER
Vijf scenario's voor de oudbouw
Wat kunnen we tussen oktober 2026 en mei 2027 al verschuiven? Elk scenario raakt plekken én personeel.
Acute poort en Hotfloor
10
1
EHH naar de SEH
overdag, of ook 's avonds?
2
ICU en SCU samen op de ICU
twee bewakingsafdelingen worden er één
3
Recovery van ICU naar CCU / SCU
de uitslaapkamer verhuist
4
Cardioversies verplaatsen
waarheen is nog te bepalen
5
Alles blijft zoals nu
het referentiescenario: er schuift niets
HOE KIEZEN WE
De keuze gebeurt op basis van data uit BIC. Tot die tijd staat het rooster stil: eerst wat en waar, dan pas wie.
Notes: Vertrekpunt: geen vastgestelde norm en geen vastgestelde roostersleutel. Vraag voor de oudbouw: hoe gaan we samenwerken? Diensten uitruilen, of fysieke patiëntcategorieën al schuiven? Elk scenario raakt twee dingen: de fysieke capaciteit (aantal plekken, type plek, locatie) en de personele inzet (norm en deskundigheid). Na de keuze: week- en dagplan, roostersleutels, planning CPP, monitoring.

## Slide 11
DEEL 3 · DE ANALYSES
Past het in de nieuwbouw?
Twee analyses, twee antwoorden
Acute poort en Hotfloor
11
Acute poort
HANGT AF VAN KEUZES
Drie stromen achter één poort: kind, EHH en SEH.
Instroom per uur en per dag in beeld
Seizoensinvloed zichtbaar in het jaarpatroon
Data beschikbaar voor verschillende scenario's
De acute poort is nu al krap. Of het past, hangt af van de keuzes over de EHH en het aantal plekken.
Hotfloor
PAST WEL
ICU, CCU en SCU samen op zestien bedden.
Weigerkans: nu 2,5%, risico nog niet becijferd
EHH erbij of niet? Nog te beslissen
Waar komt het personeel vandaan? Nog open
Positieve uitkomst, maar zonder weigerkans en EHH-besluit is het beeld niet compleet.
Notes: Acute poort: kind, EHH en SEH zijn samen geanalyseerd op dag- en uurniveau; het jaarpatroon laat seizoensinvloed zien. Doel: de zorg passend maken op de fysieke nieuwe SEH. De analyse is gedeeld; welke acties volgen en wie pakt ze op? Hotfloor: past op zestien bedden. Open: weigerkans, EHH-besluit, personele verdeling. Aandachtspunt: hoe snel is duidelijk dat een EHH-patiënt langer dan 4 uur blijft en door moet naar CCU of kliniek? Dat kan het afkappunt zijn voor overplaatsing.

## Slide 12
DEEL 3 · DE SLEUTELVRAAG
Waar hoort de EHH bij?
Deze ene keuze bepaalt beide analyses én de personele inzet
Acute poort en Hotfloor
12
EHH
OPTIE 1
Bij de acute poort
De EHH telt mee in de plekken van de acute poort, die nu al krap is.
Acute cardiopatiënten op een EHH-bed in plaats van een SEH-bed: dat geeft lucht op de 18 SEH-kamers.
OPTIE 2
Bij de Hotfloor
De EHH komt bij de zestien bedden, en het personeel komt van de ICU of de CCU.
De Hotfloor blijft één cluster voor bewakingszorg, maar de zestien bedden worden gedeeld met de EHH.
WERKRICHTING
Voorlopig gaat de EHH mee naar de acute poort. Het belangrijkste vervolgpunt is het afkapmoment: wanneer gaat een patiënt van de EHH door naar de CCU?
Notes: Oorspronkelijk een open vraag; in de notities van de bronpresentatie staat dat de EHH nu voorlopig bij de acute poort is belegd. Omdat de acute poort te krap is, geeft de EHH bij de acute poort ruimte: de acute opvang van de cardiopatiënt gebeurt op een EHH-bed in plaats van een SEH-bed. Belangrijkste vervolgpunt: het afkapmoment/doorplaatsingsmoment van EHH naar CCU (nu 2 uur; scenario's op 4, 6 en 24 uur). Personele inzet: mogelijk één dedicated CCU-verpleegkundige op de EHH met overloop vanuit de SEH met cardio-EPA.

## Slide 13
DEEL 4 · WAT MOET ER BESLOTEN WORDEN
Zes besluiten waar de rest op wacht
Drie blokkeren de onderbouwing van de personele inzet, drie zijn urgent
Acute poort en Hotfloor
13
1
BLOKKEERT
Waar hoort de EHH bij?
acute poort of Hotfloor
2
BLOKKEERT
Hoeveel plekken krijgt de acute poort?
drie stromen passen nu niet achter één poort
3
BLOKKEERT
Wie stelt de norm verpleegkundigen vast?
Remco, of wij met een voorstel
4
URGENT
Welk scenario kiezen we?
vijf varianten, keuze op basis van BIC-data
5
URGENT
Wat is de weigerkans bij 16 bedden?
de Hotfloor past, maar het risico is niet becijferd
6
URGENT
Wat doen we met de knelpunten?
de analyses zijn gedeeld, de acties zijn niet belegd
De volledige lijst van 36 vragen en knelpunten staat in de bijlage.
Notes: Blokkerend: 1) Waar valt de EHH onder (blokkeert beide analyses en de personele inzet). 2) Hoeveel plekken krijgt de acute poort (de analyse zegt nu: drie stromen passen niet achter één poort). 3) Wie stelt de norm verpleegkundigen vast (alleen de ICU heeft een vastgestelde norm, inclusief recovery; voor stroke is er ook een norm). Urgent: 4) Welk scenario kiezen we (tot die tijd staat het rooster stil). 5) Wat is de weigerkans bij 16 bedden (nu 2,5%). 6) Wat doen we met de knelpunten uit beide analyses.

## Slide 14
WAAR HET OP NEERKOMT
Drie dingen om te onthouden
1
Fysiek eerst
Eerst wat en waar. De personele inzet volgt daaruit; andersom werkt het niet.
2
Drie besluiten blokkeren
Waar hoort de EHH bij, hoeveel plekken krijgt de acute poort, en wie stelt de norm vast.
3
Nu apart, straks samen
De huidige berekeningen gelden per afdeling. Bij samenvoeging moet opnieuw geteld worden.
Acute poort en Hotfloor
14

## Slide 15
BIJLAGE
De open vragen in het kort
Achttien vragen van Lonneke en Maxim, in twee blokken. De volledige tekst staat in de notities.
Acute poort en Hotfloor
15
Oudbouw, transitie en verhuizing
Lopende projecten: nu meenemen, of later in begroting en jaarplan?
Toewerken naar nieuwbouw: welke impact op bedden en personeel?
Inzet SEH tot de nieuwbouw: huidige personele inzet aanhouden?
Norm ICU met recovery: welke normering hanteren we? (geparkeerd)
AO-dienst: wat is het uitgangspunt bij drukte?
Regieverpleegkundige per september: binnen of buiten de zorg?
Verhuisperiode: hoeveel extra diensten, en op welke locatie?
Nieuwbouw
Personeel EHH: van de SEH of van de ICU/CCU?
Afkapmoment acute cardio: nu 2 uur; scenario's op 4, 6 en 24 uur
Norm verpleegkundigen: doet Remco een uitspraak?
Scope CCU: anders ingericht, hoe verwerken in de inzet?
Normenkader ICU: maximaal 10% afwijking van dedicated inzet
Indirecte uren: de oude begroting loopt sterk uiteen
Regieverpleegkundige in de nieuwbouw: hoe inrichten?
Kinderverpleegkundige: dedicated op de SEH, of op afroep?
EPA's: vereist voor SEH, verplicht voor ICU en CCU? En dan?
Acute poule: ook voor CCU/ICU en CCU/SEH?
Notes: Oudbouw, transitie en verhuizing: 1) Wat moeten we meenemen uit lopende projecten, of wordt dit later doorgevoerd in de begroting en het jaarplan? 2) Hoe werken de afdelingen nu al toe naar de nieuwbouwsituatie, en welke impact heeft dat op bedden en personeel? 3) Kunnen we de huidige personele inzet van de SEH aanhouden tot de nieuwbouw? 4) Voor de ICU houden we de landelijke norm aan, maar daar zit bij ons ook recovery in. Welke normering hanteren we? 5) Wat is het uitgangspunt voor de AO-dienst? 6) Per september start de regieverpleegkundige: binnen of buiten de zorg, en wat betekent dat voor de indirecte uren? 7) Verhuisperiode: welke extra diensten zijn nodig en op welke locatie? Nieuwbouw: 1) Waar komt de personele inzet op de EHH vandaan? 2) Afkapmoment van de acute cardiologiepatiënt: nu 2 uur op een SEH-kamer; scenario's op 4, 6 en 24 uur. 3) Doet Remco een uitspraak over de norm, of leggen we de huidige normen aan hem voor? 4) De scope (CCU) wordt anders ingericht: extra dienst overdag, zwaardere late en nacht. 5) Normenkader ICU: maximaal 10% afwijking van dedicated inzet. 6) Indirecte uren: wat houden we aan, en verlaagt de regieverpleegkundige dit? 7) Inzet regieverpleegkundige in de nieuwbouw. 8) Kinderverpleegkundige dedicated of op afroep? 9) EPA's: vereisten voor SEH, verplicht voor ICU en CCU, en wat betekent dat in de praktijk? 10) Acute poule voor CCU/ICU en CCU/SEH (nu alleen ICU/SEH).

## Slide 16
BIJLAGE
Knelpunten en vervolgacties in het kort
Wat er nu in de weg zit, en wat er nog uitgezocht of gevraagd moet worden
Acute poort en Hotfloor
16
Knelpunten
Verpleegkundige norm: aanbodgericht in plaats van vraaggestuurd
SEH-artsen: inzet verhoogd, begroting niet aangepast
Acute poort: wat komt waar, en wat kunnen wij doorrekenen?
Jaarplan BIC: ICU en CCU wijken er structureel van af
Planning buiten CPP om, met name rond de acute poule
Indirecte uren: geen vastgesteld uitgangspunt
Uitgangspunten en kaders rond personele planning ontbreken
Vakantiegoedkeuringen te ruim, met name CCU (Remco: 20 tot 25%)
Vervolg
Simulatie ICU met volledige ICU-data
Simulatie CCU zonder de eerste 2 uur richting de SEH
Bedden op dagniveau: seizoenspatronen en verdeling ICU/CCU
Versneld jaarplan CCU en het document van Daniek
Aftrap jaarplannen Acuut 2027: wens voor SEH-artsen?
Integratie ICU en CCU: inzet van ICU op CCU gebeurt nog niet
Aan Remco: personeel EHH, opvang acute cardio, verblijfsduur SEH
Masterplan Acuut: jaarplan opstellen en naast het huidige leggen
Notes: Knelpunten uit de sessie: verpleegkundige norm aanbodgericht in plaats van vraaggestuurd; SEH-artsen: inzet verhoogd, begroting niet aangepast; acute poort: wat komt waar; ICU en CCU wijken structureel af van het jaarplan BIC; personele planning loopt niet volledig via CPP; indirecte uren; uitgangspunten en kaders ontbreken; vakantiegoedkeuringen niet integraal en te ruim vrijgegeven (actie: samen met Remco een vakantiegoedkeuring opstellen, 20 tot 25%). Ook: inzet nieuwbouw SEH-arts, verpleegkundige en secretaresses; moeten we ook rekening houden met de inzet van artsen IC/CCU? Vervolg: simulatie nieuwbouw met volledige ICU-data; simulatie CCU-data exclusief de eerste 2 uur van CCU-patiënten op de SEH; bedden op dagniveau en seizoenspatronen; versneld jaarplan CCU en het document van Daniek (huidig, transitie, nieuwbouw); aftrap jaarplannen Acuut 2027; integratie ICU en CCU; vragen aan Remco: hoort de EHH bij ICU/CCU of SEH, waar is de opvang van de acute cardiologiepatiënt, hoe lang blijft een patiënt op de SEH voor doorstroom naar de EHH; Masterplan Acuut.